## TDSheet
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року
1. | 1000000 |  |  |  |  | Управління освіти Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. | 1010000 |  |  |  |  | Управління освіти Миколаївської міської ради
| (КПКВК МБ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1016330 |  |  |  |  | 921 |  |  | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
| (КПКВК МБ) |  |  |  |  | (КФКВК)(1) |  |  | (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: | [37 empty] | (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми | [10 empty] | Касові видатки (надані кредити) | [15 empty] | Відхилення
загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  | разом |  |  |  | загальний фонд | [5 empty] | спеціальний фонд |  |  |  | разом | [5 empty] | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9
[5 empty] | 16236.988 |  | 16236.988 | [9 empty] | 9779.659 |  |  |  | 9779.659 | [10 empty] | -6457.329 |  |  | -6457.329
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: | [36 empty] | (тис.грн)
№ з/п |  | КПКВК | КФКВК |  |  | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | [5 empty] | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [11 empty] | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | [9 empty] | Відхилення |  |  |  |  | Пояснення щодо причин відхилення
[12 empty] | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
|  | 1016330 | 921 |  |  | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | [10 empty] | 16236.988 |  |  | 16236.988 | [7 empty] | 9779.659 |  |  | 9779.659 |  |  |  |  | -6457.329 |  | -6457.329
1 |  | 1016330 | 921 |  |  | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | [10 empty] | 5899.761 |  |  | 5899.761 | [7 empty] | 3156.357 |  |  | 3156.357 |  |  |  |  | -2743.404 |  | -2743.404 | Відхилення обумовлено тим, по об'єктам не відбулася тендерна процедура, було проведено коригування проекту на меншу вартість,
2 |  | 1016330 | 921 |  |  | Забезпечення реконструкції обєктів. | [10 empty] | 10337.227 |  |  | 10337.227 | [7 empty] | 6623.301 |  |  | 6623.301 |  |  |  |  | -3713.926 |  | -3713.926 | Відхилення обумовлено тим, що по об'єктам було проведено коригування проекту на меншу вартість, не отримано експертний звіт.
Разом | [16 empty] | 16236.988 |  |  | 16236.988 | [7 empty] | 9779.659 |  |  | 9779.659 |  |  |  |  | -6457.329 |  | -6457.329
6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: | [36 empty] | (тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | [14 empty] | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | [9 empty] | Відхилення |  |  |  |  | Пояснення щодо причин відхилення
[15 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом
1 | [14 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11
Регіональні цільові програми - всього | [17 empty] | 16236.988 |  |  | 16236.988 | [6 empty] | 9779.659 |  |  | 9779.659 |  |  |  |  | -6457.329 |  | -6457.329
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік | [17 empty] | 16236.988 |  |  | 16236.988 | [6 empty] | 9779.659 |  |  | 9779.659 |  |  |  |  | -6457.329 |  | -6457.329 | Відхиленн обумовлено затриманням виконання робіт у зв'язку з коригуванням проекту та здійснення повторної тендерної процедури, відсутністю повного обсягу вихідних даних для закінчення проектно-вишукувальних робіт, невиконанням робіт з причини несприятливих погодних умов
Усього | [17 empty] | 16236.988 |  |  | 16236.988 | [6 empty] | 9779.659 |  |  | 9779.659 |  |  |  |  | -6457.329 |  | -6457.329
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
№ з/п |  | КПКВК |  | Показники | [11 empty] | Одниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [7 empty] | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  |  |  |  | Відхилення
1 |  | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8
1 |  |  |  | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
затрат
1 |  | 1016330 |  | Обсяг будівництва (придбання) | [11 empty] | м² |  | звітність установ |  |  |  | 1132.29 | [7 empty] | 1132.29
продукту
1 |  | 1016330 |  | кількість об’єктів, які планується побудувати (придбати) | [11 empty] | од. |  | звітність установ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
ефективності
1 |  | 1016330 |  | середні витрати на будівництво (придбання) одного об’єкта | [11 empty] | тис.грн |  | розрахунок |  |  |  | 1474.94 | [7 empty] | 789.075 |  |  |  |  | -685.865
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність виникла за рахунок того, що фактичні витрати на будівництво об'єктів в 2017 році менші за планові
якості
1 |  | 1016330 |  | рівень готовності об’єктів будівництва | [11 empty] | % |  | розрахунок |  |  |  | 45 | [7 empty] | 33.5 |  |  |  |  | -11.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення обумовлене невиконанням повного обсгу запланованих робіт.
2 |  | 1016330 |  | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | [11 empty] | % |  | розрахунок |  |  |  | 62.12 | [7 empty] | 62.12
2 |  |  |  | Забезпечення реконструкції обєктів.
затрат
1 |  | 1016330 |  | обсяг реконструкції об'єктів | [11 empty] | м² |  | звітність установ |  |  |  | 8048.4 | [7 empty] | 8048.4
продукту
1 |  | 1016330 |  | кількість об'єктів, які планується реконструювати | [11 empty] | од. |  | звітність установ |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
ефективності
1 |  | 1016330 |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту | [11 empty] | тис.грн |  | розрахунок |  |  |  | 1476.747 | [7 empty] | 946.186 |  |  |  |  | -530.561
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність виникла за рахунок того, що фактичні витрати на будівництво об'єктів в 2017 році менші за планові
якості
1 |  | 1016330 |  | рівень готовності об'єктів реконструкції | [11 empty] | % |  | розрахунок |  |  |  | 22.48 | [7 empty] | 18.19 |  |  |  |  | -4.29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення обумовлене невиконанням повного обсгу запланованих робіт.
2 |  | 1016330 |  | динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком | [11 empty] | % |  | розрахунок |  |  |  | 47 | [7 empty] | 47
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм | [12 empty] | 3 | [23 empty] | (тис.грн)
Код |  | Найменування джерел надходжень | [5 empty] | КПКВ |  | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | [8 empty] | План звітного періоду | [6 empty] | Виконано за звітний період | [7 empty] | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
[10 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | Разом |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | Разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
1016330 |  | Нове будівництво котельні ЗОШ № 4 по вул.М.Морська,78 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 99.828 |  |  | 99.828 |  |  |  |  | 1303.623 |  | 1303.623 | [5 empty] | 32.839 |  |  | 32.839 |  |  |  | 3078.956 |  | 3078.956
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 99.828 |  |  | 99.828 |  |  | Х |  | 1303.623 |  | 1303.623 |  |  | Х |  |  | 32.839 |  |  | 32.839 |  | Х |  | 3078.956 |  | 3078.956
1016330 |  | Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул.Ватутіна,124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 99.164 |  |  | 99.164 |  |  |  |  | 152.567 |  | 152.567 | [5 empty] | 152.567 |  |  | 152.567 |  |  |  | 4598.759 |  | 4598.759
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 99.164 |  |  | 99.164 |  |  | Х |  | 152.567 |  | 152.567 |  |  | Х |  |  | 152.567 |  |  | 152.567 |  | Х |  | 4598.759 |  | 4598.759
1016330 |  | Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 390 |  | 390 | [5 empty] | 382.524 |  |  | 382.524 |  |  |  | 1847.476 |  | 1847.476
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | Х |  | 390 |  | 390 |  |  | Х |  |  | 382.524 |  |  | 382.524 |  | Х |  | 1847.476 |  | 1847.476
|  | Нове будівництво котельні ЗОШ № 45 по вул.4-ій Поздовжній, 58, у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 1721.018 |  |  | 1721.018 |  |  |  |  | 918.967 |  | 918.967 | [5 empty] | 772.775 |  |  | 772.775 |  |  |  | 3688.238 |  | 3688.238
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 1721.018 |  |  | 1721.018 |  |  | Х |  | 918.967 |  | 918.967 |  |  | Х |  |  | 772.775 |  |  | 772.775 |  | Х |  | 3688.238 |  | 3688.238
1016330 |  | Реконструкція будівлі ( для забезпечення інклюзивної форми навчання) МСШ МіПР «Академія дитячої творчості» по вул.Олійника,36 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 1110.184 |  |  | 1110.184 |  |  |  |  | 789.815 |  | 789.815 | [5 empty] | 44.498 |  |  | 44.498 |  |  |  | 1216.596 |  | 1216.596
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 1110.184 |  |  | 1110.184 |  |  | Х |  | 789.815 |  | 789.815 |  |  | Х |  |  | 44.498 |  |  | 44.498 |  | Х |  | 1216.596 |  | 1216.596
|  | Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул. Чигрина, 143 у м.Миколаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 549.931 |  |  | 549.931 |  |  |  |  | 2250 |  | 2250 | [5 empty] | 2249.995 |  |  | 2249.995 |  |  |  | 22529.675 |  | 22529.675
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 549.931 |  |  | 549.931 |  |  | Х |  | 2250 |  | 2250 |  |  | Х |  |  | 2249.995 |  |  | 2249.995 |  | Х |  | 22529.675 |  | 22529.675
1016330 |  | Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ № 44 по вул. Знаменській,2/6 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 328.654 |  |  | 328.654 |  |  |  | 2883.945 |  | 2883.945
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | Х |  | 1000 |  | 1000 |  |  | Х |  |  | 328.654 |  |  | 328.654 |  | Х |  | 2883.945 |  | 2883.945
|  | Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 1766.612 |  |  | 1766.612 |  |  |  |  | 2537.412 |  | 2537.412 | [5 empty] | 1342.131 |  |  | 1342.131 |  |  |  | 1982.912 |  | 1982.912
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 1766.612 |  |  | 1766.612 |  |  | Х |  | 2537.412 |  | 2537.412 |  |  | Х |  |  | 1342.131 |  |  | 1342.131 |  | Х |  | 1982.912 |  | 1982.912
1016330 |  | Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 958.29 |  |  | 958.29 |  |  |  |  | 2800 |  | 2800 | [5 empty] | 1745.231 |  |  | 1745.231 |  |  |  | 1605.363 |  | 1605.363
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 958.29 |  |  | 958.29 |  |  | Х |  | 2800 |  | 2800 |  |  | Х |  |  | 1745.231 |  |  | 1745.231 |  | Х |  | 1605.363 |  | 1605.363
|  | Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою:54034 м.Миколаїв, вул.Олійника,36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 |  |  |  |  | 2675.693 |  |  | 2675.693 |  |  |  |  | 3524.604 |  | 3524.604 | [5 empty] | 2198.176 |  |  | 2198.176 |  |  |  | 4015.143 |  | 4015.143
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х |  |  | 2675.693 |  |  | 2675.693 |  |  | Х |  | 3524.604 |  | 3524.604 |  |  | Х |  |  | 2198.176 |  |  | 2198.176 |  | Х |  | 4015.143 |  | 4015.143
1016330 |  | Реставрація Першої Української гімназії ім. М.Аркаса по вул. Нікольській, 34 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | [5 empty] | 1016330 | [12 empty] | 570 |  | 570 | [5 empty] | 530.268 |  |  | 530.268 |  |  |  | 17671.84 |  | 17671.84
602400 |  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | [5 empty] | 1016330 |  | Х | [8 empty] | Х |  | 570 |  | 570 |  |  | Х |  |  | 530.268 |  |  | 530.268 |  | Х |  | 17671.84 |  | 17671.84
Усього: | [12 empty] | 9260.72 |  |  | 9260.72 |  |  |  |  | 16236.988 |  | 16236.988 | [5 empty] | 9779.659 |  |  | 9779.659 |  |  |  | 65118.903 |  | 65118.903
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Заступник начальника управління освіти ММР | [24 empty] | ..
[14 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)