## TDSheet
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 року
1. | 1500000 |  |  |  |  | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. | 1510000 |  |  |  |  | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
| (КПКВК МБ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1513240 | [8 empty] | Інші заклади та заходи
| (КПКВК МБ) |  |  |  |  | (КФКВК)(1) |  |  |  | (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: | [38 empty] | (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми | [11 empty] | Касові видатки (надані кредити) | [15 empty] | Відхилення
загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  |  | загальний фонд | [5 empty] | спеціальний фонд |  |  |  | разом | [5 empty] | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9
[5 empty] | 636 |  |  | 636 | [9 empty] | 311.086 |  |  |  | 311.086 | [10 empty] | -324.914 |  |  | -324.914
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: | [37 empty] | (тис.грн)
№ з/п |  | КПКВК | КФКВК |  |  | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | [6 empty] | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [11 empty] | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | [9 empty] | Відхилення |  |  |  |  | Пояснення щодо причин відхилення
[13 empty] | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
|  | 1513241 | 1090 |  |  | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | [11 empty] | 636 |  |  | 636 | [7 empty] | 311.086 |  |  | 311.086 |  |  |  |  | -324.914 |  | -324.914
1 |  | 1513241 | 1090 |  |  | Проведення капітального ремонту | [11 empty] | 636 |  |  | 636 | [7 empty] | 311.086 |  |  | 311.086 |  |  |  |  | -324.914 |  | -324.914 | Відхилення виникло у наслідок того, що тендерна процедура проводилася двічі, а також виконанням підрядною організацію робіт не в повному обсязі.
Разом | [17 empty] | 636 |  |  | 636 | [7 empty] | 311.086 |  |  | 311.086 |  |  |  |  | -324.914 |  | -324.914
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: | [37 empty] | (тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | [15 empty] | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | [9 empty] | Відхилення |  |  |  |  | Пояснення щодо причин відхилення
[16 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом
1 | [15 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11
Регіональні цільові програми - всього | [18 empty] | 636 |  |  | 636 | [6 empty] | 311.086 |  |  | 311.086 |  |  |  |  | -324.914 |  | -324.914
Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. | [18 empty] | 636 |  |  | 636 | [6 empty] | 311.086 |  |  | 311.086 |  |  |  |  | -324.914 |  | -324.914 | Відхилення виникло у наслідок того, що тендерна процедура проводилася двічі, а також виконанням підрядною організацію робіт не в повному обсязі.
Усього | [18 empty] | 636 |  |  | 636 | [6 empty] | 311.086 |  |  | 311.086 |  |  |  |  | -324.914 |  | -324.914
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
№ з/п |  | КПКВК |  | Показники | [12 empty] | Одниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [7 empty] | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  |  |  |  | Відхилення
1 |  | 2 |  | 3 | [12 empty] | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8
1 |  | Підпорграма |  | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
1 |  | Завдання |  | Проведення капітального ремонту
продукту
1 |  | 1513241 |  | Метраж об'єктів, що планується відремонтувати | [12 empty] | кв.м (п.м, км), од |  | експертний звіт |  |  |  | 688.49 | [7 empty] | 688.49 |  |  |  |  | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні.
ефективності
1 |  | 1513241 |  | Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км) | [12 empty] | грн |  | розрахунок |  |  |  | 923.76 | [7 empty] | 451.838 |  |  |  |  | -471.923
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення обумовлено тим, що підрядна організація провела роботи не у повному обсязі, у зв язку із не своєчасним проведенням тендерних процедур.
якості
1 |  | 1513241 |  | Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту | [12 empty] | % |  | розрахунок |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | -100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється тим, що підрядник проводив демонтажні та монтажні роботи інженерних мереж. Більша частина коштів у 2018 році направлена на виготовлення ПКД по об'єкту.
2 |  | 1513241 |  | Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | [12 empty] | тис.грн |  | розрахунок |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм | [13 empty] | 3 | [23 empty] | (тис.грн)
Код |  | Найменування джерел надходжень | [6 empty] | КПКВ |  | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | [8 empty] | План звітного періоду | [6 empty] | Виконано за звітний період | [7 empty] | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
[11 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | Разом |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | Разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом
1 |  | 2 | [6 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
Усього:
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Начальник управління | [25 empty] | Р.С. Бохін
[15 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)
Начальник планово-фінансового відділу | [25 empty] | І.В. Снісар
[15 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)
| 41271134_ | [5 empty] | 05.02.2019 08:44:58
| 351 |  | Виконання бюджетної програми за показниками 000000351 від 31.12.2018 10:14:49