

Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

**Громада:** **Миколаївська міська рада**

**Початок впровадження плану: 01.01.2019**

**Звітна фаза** - 1

1. **Коротка описова частина**

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.

*Зміни на звітний період до таблиці План дій не вносились*

Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи/дії Плану, заплановані на звітний період.

*За звітний період, окремий захід плану МЕР було виконано з випередженням, а саме:*

* Дія 2.3 «Проект «Школа екскурсоводів та гідів» виконано *з випередженням;*
* *Дія* 2.4 «Проведення фестивального свята на воді **«Миколаїв River Fest»** *виконано з випередженням**.*

Зміни на звітний період до таблиці План дій не вносились

На разі вбачається, наступна допомога від Секретаріату M4EG у провадженні Плану МЕР у наступному звітному періоді, а саме:

* Фінансова допомога у вигляді участі у IІ –му конкурсі проектів для міст -підписантів Ініціативи Європейського Союзу M4EG;
* Залучення тренерів для проведення тренінгів в рамках заходів, затверджених планом МЕР;
* Вивчення досвіду інших міст-підписантів Ініціативи Європейського Союзу M4EG щодо створення Туристично-інформаційного центру, розвитку індустріального парку.
* Залучення експертів для реалізації заходів Плану МЕР 2.2 «Розроблення туристичного бренду міста та брендбуку. Розроблення та виготовлення комплектів сувенірно-інформаційної продукції» та 1.1 «Миколаїв – це вигідно! Розробка маркетингово-інвестиційної стратегії міста, інформаційна підтримка підприємств міста».

**Погоджено протоколом засідання локальної робочої групи з впровадження Плану місцевого економічного розвитку м. Миколаєва в рамках Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» від 15.07.2019 № 1/19, затвердженої розпорядженням міського голови від 12.07.2019 № 209-р «Про створення локальної робочої групи з впровадження Плану місцевого економічного розвитку м. Миколаєва в рамках Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання»**

**Голова локальної робочої групи,**

**перший заступник міського голови В.І. Криленко**

Шуліченко Т.В.

0(512)373446

1. **ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ**

**ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади Миколаївської міської ради за 1-ше півріччя 2019 року.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дії/заходи** | **Дата початку - дата завершення** | **Заплановано:** | **Виконання (варіанти):** | **Використано бюджету, тис.грн/євро\*\*** |
| **Очікувані результати, місяці  1-6** | * За графіком * Незначна затримка 3 міс\* * Значна затримка 6 міс\* * Випереджаємо * Інше |
| 1.2 Організація та проведення Дня підприємця України | 16.11.2017-31.12.2020  (далі щорічно) | Розроблення технічного завдання щодо формату заходу, відбір учасників. | За графіком |  |
| 1.3 Організація тренінгів, семінарів, навчань щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності. | 16.11.2017-31.12.2020 | Розроблено навчальні програми з питань ефективного ведення власної справи.  Відбір тренерів | За графіком  (Заплановано на вересень 2019 року проведення тренінгів викладачів Київської школи економіки відповідно до заходів програми з підприємницької діяльності Київської школи економіки). У вересні –жовтні 2019 заплановано проведення 10 бізнес-тренінгів «Започаткування власної справи» та 8 тренінгів «Ласкаво просимо на роботу!» в співпраці між Міністерством тимчасово окупованих територій та Миколаївською міською радою в рамках Гранту що надається Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світовий банк) |  |
| 1.4 Розробка та реалізація проекту «Основи підприємницької діяльності» із залученням загальноосвітніх навчальних закладів  м. Миколаєва | 16.11.2017-31.12.2020 | Розробка проекту «Основи підприємницької діяльності».  Пошук партнерів, тренерів.  15 шкіл відібрані для участі в проекті. | За графіком |  |
| 2.1 Створення КУ «Туристично-інформаційний центр  м. Миколаєва» | 01.01.2019-31.12.2020 | Розроблено проект положення КУ «Туристично-інформаційний центр м. Миколаєва». | За графіком  (Розроблено Статут комунальної установи Миколаївської міської ради «Туристично-інформаційний центр  м. Миколаєва» який проходить процедуру погодження та буде винесене на чергове засідання сесії Миколаївської міської ради) |  |
| 2.3 Проект «Школа екскурсоводів та гідів» | 01.01.2019-31.12.2020 |  | Випереджаємо  Громадська організація «ФОНД РОЗВИТКУ М. МИКОЛАЄВА» в партнерстві з Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради виграно грант Асоціації міст України в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) «Школа екскурсоводів – проведення тренінгів для жінок м. Миколаєва» вартістю 142 тис. грн.) |  |
| 2.4 Проведення фестивального свята на воді **«Миколаїв River Fest»** | 01.01.2019-31.12.2020  (далі щорічно) | Розроблено план програми фестивалю, залучено учасників, та ЗМІ. | Випереджаємо  25 та 26 травня 2019 року відбулося свято на воді «Миколаїв River Fest» на двох локаціях – Нижня Набережна та Яхт-клуб. Організатори - Громадська рада з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради та ГО «Туристична рада м.Миколаєва» при сприянні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Формат на обох локаціях містив у собі дійство на воді та концерт й інші заходи на суходолі. Зокрема, пройшли змагання з веслування пам’яті Володимира Чайки, Велика вітрильна регата відкриття сезону, супровід регати на пароплаві «Єлена» за участі ЗМІ, фахових фотографів, громадськості та міського голови Олександра Сєнкевича, а також водний парад і Всеукраїнський конкурс кулінарної майстерності. Культурна частина була забезпечена фахівцями й колективами ДК «Молодіжний». Фінансування було комплексним – бюджетні кошти використані на облаштування основної сцени та подіумів, організацію концертів та промо-заходів, інші витрати, в першу чергу, на водний парад і показові виступи, а також всі господарські заходи, профінансовані партнерами фестивалю – РТПП, «Артіль ЛТД» та іншими. | 79,090 тис. грн / 2,658 тис. євро  Кошти міського бюджету,  143,00 тис. грн/ 4805,1075 євро кошти партнерів |
| 2.5 Проведення рекламних акцій «Дні Миколаєва у (на)…» | 01.01.2019-31.12.2020 | Розроблено план заходу. Проведено переговори з керівництвом міст, в яких буде проведено заходи. | За графіком |  |
| 3.1.Включення ІП «Енергія» до реєстру індустріальних (промислових) парків | 01.11.2018-01.02.2019 | Підготовлено пакет документів необхідний для включення ІП «Енергія» до реєстру індустріальних (промислових) парків. Включено ІП «Енергія» до реєстру індустріальних (промислових) парків. | За графіком  За результатами засідання постійної діючої міжвідомчої комісії з підготовки рекомендації щодо включення індустріальних (промислових ) парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків, яка створена при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, було включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. |  |
| 3.2.Підготовка проекту рішення міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Енергія» | 01.03.2019-  01.10.2019 | Підготовлено проект рішення міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Енергія» відповідно Регламенту Миколаївської міської ради | За графіком |  |
| 3.4.Розробка веб-сайту «Індустріальний парк «Енергія» | 01.01.2019-01.01.2020 | Підготовка технічного завдання щодо розробки веб-сайту «Індустріальний парк «Енергія» | За графіком | 3,995 тис. грн / 134 євро |
| 3.5.Промоція індустріального парку | 01.01.2019-31.12.2020 | Проведено зустрічі з представниками бізнес-кіл, дипломатичних установ, торгово-промислових палат тощо. Підготовлено та проведено презентацію індустріального парку | За графіком |  |

додайте короткий коментар затримки

\*\* курс гривні до євро на 01.07.2019р. – 29.76грн. за 1 євро.

**Погоджено протоколом засідання локальної робочої групи з впровадження Плану місцевого економічного розвитку м. Миколаєва в рамках Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» від 15.07.2019 № 1/19, затвердженої розпорядженням міського голови від 12.07.2019 №209-р «Про створення локальної робочої групи з впровадження Плану місцевого економічного розвитку м. Миколаєва в рамках Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання»**

**Голова локальної робочої групи,**

**перший заступник міського голови В.І. Криленко**

**Дата: 15.07.2019**

**Дата: 15.07.2019**